## Sheet1
Công việc | Thời gian bắt đầu sớm | Thời gian hoàn thành sớm | Thời gian bắt đầu muộn | Thời gian hoàn thành muộn | Thời gian dự trữ
A | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
B | 12 | 31 | 12 | 31 | 0
C | 31 | 32 | 31 | 32 | 0
D | 32 | 42 | 32 | 42 | 0
E | 42 | 43 | 42 | 43 | 0
F | 43 | 58 | 43 | 58 | 0
G | 12 | 16 | 53 | 57 | 41
H | 16 | 17 | 53 | 58 | 42
I | 58 | 60 | 58 | 60 | 0
J | 58 | 60 | 60 | 62 | 2
K | 58 | 60 | 60 | 62 | 2
L | 60 | 62 | 62 | 64 | 2
M | 60 | 62 | 60 | 62 | 0
N | 60 | 62 | 62 | 64 | 2
O | 62 | 64 | 62 | 64 | 0
P | 64 | 70 | 64 | 70 | 0
Q | 70 | 73 | 70 | 73 | 0
R | 73 | 78 | 73 | 78 | 0