## Sheet1
Bảng hoạt động
STT | ID | Hoạt động | Số ngày | Hoạt động trước | Nhân lực
1 | A | Thiết kế CSDL | 6 | - | 1
2 | B | Duyệt CSDL | 1 | A | 2
3 | C | Hoàn chỉnh CSDL | 6 | B | 1
4 | D | Duyệt CSDL lần 2 | 1 | C | 2
5 | F | Thiết kế và xây dựng giao diện | 3 | - | 1
6 | G | Hoàn chỉnh giao diện | 1 | F | 1
7 | H | Code module quản lý khách hàng | 2 | D, G | 1
8 | I | Code module quản lý nhân viên | 2 | D, G | 1
9 | J | Code module quản lý phòng | 2 | D, G | 1
10 | K | Code module quản lý dịch vụ | 2 | H | 1
11 | L | Code module quản lý book | 2 | I | 1
12 | M | Code module quản lý hoá đơn | 2 | J | 1
13 | N | Code module quản lý tài khoản | 2 | L | 1
14 | O | Kiểm thử các module | 1 | K, L, N | 1
15 | P | Hoàn thiện sản phẩm | 1 | O | 3
16 | Q | Báo cáo | 1 | P | 3