## Sheet1
Công việc | Thời gian bắt đầu sớm | Thời gian hoàn thành sớm | Thời gian bắt đầu muộn | Thời gian hoàn thành muộn | Thời gian dự trữ
A | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
B | 11 | 24 | 11 | 24 | 0
C | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
D | 26 | 31 | 26 | 31 | 0
E | 32 | 32 | 32 | 32 | 0
F | 11 | 13 | 29 | 31
G | 14 | 14 | 32 | 32
H
I
J
K
L
N
M
O
P
Q