## Sheet1
Bảng hoạt động
ID | Hoạt động | Số ngày | Hoạt động trước
A | Thiết kế CSDL | 1 | -
B | Xây dựng CSDL | 1 | A
C | Thiết kế giao diện | 1 | -
D | Xây dựng giao diện | 1 | C
E | Code module quản lý khách hàng | 1 | D
F | Code module quản lý nhân viên | 1 | D
G | Code module quản lý phòng | 1 | D
H | Code module quản lý dịch vụ | 1 | D
I | Code module quản lý book | 1 | D
J | Code module quản lý hoá đơn | 1 | D
K | Code module chức năng thống kê | 1 | D
L | Kiểm thử các module | 1 | E, F, G, H, I, J, K
M | Báo cáo | 1 | L