## Sheet1
Công việc | Thời gian bắt đầu sớm | Thời gian hoàn thành sớm | Thời gian bắt đầu muộn | Thời gian hoàn thành muộn | Thời gian dự trữ
A | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
B | 11 | 24 | 11 | 24 | 0
C | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
D | 26 | 31 | 26 | 31 | 0
E | 32 | 32 | 32 | 32 | 0
F | 11 | 13 | 29 | 31 | 0
G | 14 | 14 | 32 | 32 | 18
H | 33 | 34 | 35 | 36 | 0
I | 33 | 34 | 33 | 34 | 0
J | 33 | 34 | 33 | 34 | 0
K | 35 | 36 | 37 | 38 | 2
L | 35 | 36 | 37 | 38 | 0
M | 35 | 36 | 37 | 38 | 2
N | 37 | 38 | 37 | 38 | 0
O | 39 | 42 | 39 | 42 | 0
P | 43 | 45 | 43 | 45 | 0
Q | 46 | 48 | 46 | 48 | 0