## Sheet1
Bảng hoạt động
ID | Hoạt động | Số ngày | Hoạt động trước
A | Thiết kế CSDL | 6 | -
B | Duyệt CSDL | 1 | A
C | Hoàn chỉnh CSDL | 6 | B
D | Duyệt CSDL lần 2 | 1 | C
F | Thiết kế giao diện | 2 | -
G | Xây dựng giao diện | 1 | F
H | Hoàn chỉnh giao diện | 1 | G
I | Code module quản lý khách hàng | 2 | H
J | Code module quản lý nhân viên | 2 | H
K | Code module quản lý phòng | 2 | H
L | Code module quản lý dịch vụ | 2 | H
M | Code module quản lý book | 2 | H
N | Code module quản lý hoá đơn | 2 | H
O | Code module quản lý tài khoản | 2 | H
P | Kiểm thử các module | 1 | I, J, K, L, M, N, O
Q | Hoàn thiện sản phẩm | 1 | P
R | Báo cáo | 1 | P, Q